## Лист1
Название проекта | Like-Mind | Дата |  | 2024-09-15
Название компании | Cocogoats | Менеджер проекта |  | Буторина Кристина
Этап |  |  | Задачи |  | Дата начала | Дата завершения
НЕДЕЛЯ:
1 | Подготовка и финализация дизайна |  | – Завершение и утверждение UI/UX-дизайна на основе прототипа; |  | 2024-09-15 | 2024-10-27
– Тестирование навигации и взаимодействия с платформой пользователями;
– Согласование с потенциальными партнерами (университеты, организации) на участие в проекте.
2 | Разработка базовой функциональности |  | – Frontend разработка: 1. Реализация пользовательских профилей (создание аватаров, персонализация); 2. Внедрение чатов и коммуникационных инструментов; 3. Структуризация виртуального города и его базовой функциональности. |  | 2024-10-28 | 2024-12-31
– Backend разработка: 1. Разработка системы аутентификации пользователей; 2. Реализация базовой системы геймификации: начисление виртуальной валюты и рейтингов; 3. Интеграция системы чатов и реальной базы данных для хранения информации о пользователях.
3 | Тестирование и улучшение функциональности |  | – Проведение внутреннего тестирования всех функций платформы; |  | 2025-01-01 | 2025-01-19
– Сбор обратной связи от тестовых пользователей;
– Внесение правок и исправление ошибок.
4 | Разработка дополнительных функций и геймификации |  | – Добавление миссий и челленджей для пользователей; |  | 2025-01-20 | 23.03.2025
– Разработка системы наставничества;
– Создание и интеграция функций для организаций (регистрация университетов, создание событий и коллабораций);
– Настройка и доработка интерфейса для взаимодействия с партнерами.
5 | Открытое бета-тестирование |  | – Запуск платформы для ограниченной группы пользователей (университетов и партнерских организаций); |  | 2025-03-24 | 2025-04-06
– Мониторинг и сбор данных о поведении пользователей;
– Внесение исправлений на основе данных и отзывов бета-тестеров.
6 | Финальные исправления |  | – Внесение всех финальных правок; |  | 2025-04-07 | 2025-04-13
– Тестирование всей системы на масштабируемость и производительность;
– Подготовка к полноценному запуску.
7 | Официальный запуск платформы |  | – Маркетинговая кампания по привлечению новых пользователей; |  | 2025-04-14
– Проведение мероприятий по вовлечению партнеров (университетов, организаций);
– Постоянное сопровождение и мониторинг работы платформы, исправление возникающих ошибок и добавление нового функционала по мере необходимости.